## Planeacion
Planificador CPALMEIDA
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 60 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
[6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | -620619 | -620618 | -620617 | -620616 | -620615 |  |  | -620612 | -620611 | -620610 | -620609 | -620608 |  |  | -620605 | -620604 | -620603 | -620602 | -620601 |  |  | -620598 | -620597 | -620596 | -620595 | -620594 |  |  | -620591 | -620590 | -620589 | -620588 | -620587 |  |  | -620584 | -620583 | -620582 | -620581 | -620580 |  |  | -620577 | -620576 | -620575 | -620574 | -620573 |  |  | -620570 | -620569 | -620568 | -620567 | -620566 |  |  | -620563 | -620562 | -620561 | 2020-12-06
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Fase 1 - Planificacion | 1 | 18 |  |  | 0%
Entendiemiento de la entidad y control interno | 1 | 4 | 1 | 4 | 100%
Carta de requerimientos | 4 | 2 | 2 | 2 | 100%
Estructurar papeles de trabajo (elaboracion de cedulas resumen para pruebas) | 6 | 3 | 8 | 8 | 100%
Revision de ambiente de control interno mediante cuestionario de riesgos y control interno (visita tecnica) | 9 | 5 |  |  | 0%
Revision Analitica 2019 - 2020 | 14 | 3 | 21 | 3 | 80%
Prueba de saldos Iniciales | 14 | 3 |  |  | 0%
Cartas de confirmacion de saldos al 30/09/2020 | 16 | 2 | 22 | 3 | 50%
Fase 2 - Ejecucion | 18 | 30 |  |  | 0%
Consulta de planillas de declaracion de iva y retenciones al IESS | 18 | 2 |  |  | 0%
Pruebas de Nomina segun declaraciones al IESS | 19 | 2 |  |  | 0%
Consulta del formulario 104 - IVA en ventas compras y retenciones | 21 | 2 |  |  | 0%
Revisar conciliaciones bancarias debidamente firmadadas | 23 | 2 |  |  | 0%
Analisis de cartera de Clientes | 25 | 4 |  |  | 0%
Revision de creditos tributarios en la fuente de IVA e la Fuente y obligaciones tributarias por pagar | 28 | 4 |  |  | 0%
Revision de polizas de seguros, coberturas y vigencias | 29 | 3 |  |  | 0%
Auditoria de inventarios (bodegas) | 18 | 20 |  |  | 0%
Elaboracion de pruebas de Activos | 32 | 3 |  |  | 0%
Elaboracion de pruebas de Pasivos | 35 | 3 |  |  | 0%
Elaboracion de pruebas de Patrimonio | 38 | 3 |  |  | 0%
Elaboracion de pruebas de Estado de Resultado | 41 | 3 |  |  | 0%
Elaboracion de pruebas de cumplimiento tributario | 44 | 3 |  |  | 0%
Fase 3 - Informe | 47 | 13 |  |  | 0%
Elaboracion de borrador de informe de auditoria | 47 | 8 |  |  | 0%
Revision de datos contables | 55 | 5